**Отчёт о реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результат выполнения (количественные и качественные) | В случае отклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий |
| 1. | Организация установочного семинара для команды, реализующей проект | Анализ и оценка имеющейся практики в рамках темы проекта | июнь 2014 | Распределение ответственных, погружение в проблему, наработка рабочих материалов |  |
| 2. | Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС в старшей школе | | | | |
| 2.1 | Изучение опыта работы других школ | Обобщение опыта работы | cентябрь-октябрь 2014 | Пакет рабочих документов |  |
| 2.2 | Изучение нормативных документов федерального и регионального уровней по переходу на ФГОС в старшей школе | Создание основы для разработки нормативно-правовой базы | cентябрь-октябрь  2014 | Положение об индивидуальном учебном плане, учебный план, основная образовательная программа |  |

**по итогам III квартала на 15.10.2014 г.**