**Отчёт о реализации проекта**

**по итогам II квартала на 15.07.2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п.п*** | ***Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП*** | ***Ожидаемый результат реализации*** | ***Срок выполнения*** | ***Результат выполнения (количественные и качественные)*** | ***В случае отклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий*** |
| 1. | Продолжение работы  по апробации ФГОС  среднего общего  образования в 10-11классах, в том числе:  - составление  индивидуальных  учебных планов;  - утверждение  индивидуальных  учебных планов на 10-11класс;  -написание текста  основной  образовательной  программы и рабочих  программ с учетом изменений;  - организация  внеурочной  деятельности в 10-11 классах | Обсуждение  проблем,  которые  необходимо  вынести на  рассмотрение и обсуждение на педсовете в августе | Май - июнь 2016 | Администрация, педагоги, классные руководители начнут реализацию  требования ФГОС  среднего общего  образования | Вне плана |
| **2.** | **Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС в старшей школе** | | | | |
| 2.1 | Составление и  согласование  индивидуальных  учебных планов старшеклассников  на 2016-2017 учебный год | Составление индивидуального учебного плана по изучению отдельных предметов,  проектирование освоения индиви-дуального учебного плана и достижение образовательных результатов учащимися | Май-июнь 2016 | Разработка индивидуаль-  ных учебных  планов по изучению предметов (по выбору учащегося) | Вне плана |