***Приложение 1.***

***ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ***

**на реализацию** **программы** *«Организационно-методическая поддержка реализации перехода на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Ярославской области»*

**Цель работы на данном этапе реализации проекта (программы):**

создание на базе МОУ «Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского муниципального района» информационной, научно-методической региональной образовательной среды, позволяющей вводить разные образовательные модели в рамках ФГОС СОО для сельских и малокомплектных школ; обеспечивающей информационную, научно-методическую, организационную поддержку образовательным организациям Ярославской области (и других регионов) для осуществления их перехода на ФГОС СОО с предоставлением им возможности реализовать различные модели образования, элементы которых можно транслировать в образовательную практику региона.

***ЗАДАНИЕ:***

* разработка нормативно-правового сопровождения введения ФГОС (основная образовательная программа СОО и локальные акты);
* разработка модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
* разработка индивидуальных учебных планов и программ, индивидуальной образовательной деятельности учащихся старшей школы;
* разработка рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

***ВИДЫ РАБОТ*:**

1. создание информационной, научно-методической региональной образовательной среды, позволяющей вводить разные образовательные модели в рамках ФГОС СОО для сельских и малокомплектных школ;
2. распространение результатов, полученных при реализации программы на уровне района, области, региона.
3. организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов школ по тьторскому сопровождению образовательной деятельности учащихся.

***ЭТАПЫ РАБОТЫ:***

1 этап – (январь – февраль, 2017 г.) – организационный, подготовка площадки к участию в программе: создание проблемной группы по реализации программы, обсуждение и развитие содержания программы. Определение участников и организация взаимодействия участников программы. Координация деятельности.

2 этап – (март, 2017 г. – октябрь, 2018 г.) – основной этап, участие в реализации программы: организация и разработка научно-, учебно-, организационно-методической и информационной поддержки, сопровождающей процесс введения ФГОС СОО в школах Ярославской области.

3 этап – (ноябрь – декабрь 2018 г) - заключительный этап, подготовка отчета о проделанной работе по реализации программы: анализ деятельности по организации поддержки введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ярославской области. Распространение опыта. Определение перспектив развития программы.

***ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ***

1. Передача имеющегося опыта и совместная разработка рекомендаций по переходу на ФГОС СОО

2. Публикация учебно-методического пособия

3. Методические рекомендации по переходу на ФГОС СОО

4. Проведение семинаров, мастер-классов для учителей, реализующих программы среднего общего образования, для администрации школ, студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

5. Тиражирование опыта работы

***ФОРМА ОТЧЕТА***

Отчет о выполнении работы предоставляется заказчику в декабре 2018 года в форме описания результатов реализации мероприятий программы (или отчет о достижении значений показателей результативности использования программы) и отчета о результатах деятельности.

**План реализации технического задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** | **Примечание** |
| *Вид работ 1 (указать):* | | | | |
| Создание проблемной группы по вопросам введения ФГОС СОО | Январь-февраль, 2017 г. | Сформирована проблемная группа | Приказ о составе проблемной группы |  |
| Разработка нормативно-правового сопровождения введения ФГОС (основная образовательная программа СОО и локальные акты); | Февраль-октябрь 2017г. | Нормативно-правовая база введения ФГОС (основная образовательная программа СОО и локальные акты) | Пакет нормативно-правового сопровождения введения ФГОС |  |
| Разработка методических рекомендаций для школ, планирующих введение ФГОС среднего (полного) общего образования по разработке нормативного правового сопровождения | Январь-декабрь 2018 год | Методические рекомендации | Методические рекомендации по разработке ООП и локальных актов |  |
| Разработка модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Октябрь 2017г. | Методические рекомендации | Модель организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |
| Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в условиях введения ФГОС СОО | Октябрь – декабрь 2017г | Методические рекомендации | Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в условиях сельской школы или малокомплектной школы |  |
| Разработка индивидуальных учебных планов и программ, индивидуальной образовательной деятельности учащихся старшей школы | Сентябрь-октябрь 2017г. |  | Индивидуа-льные учебные планы и программы, программа индивидуальной образо-вательной деятельности учащихся старшей школы |  |
| Разработка рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО; | Август-сентябрь 2017 г. |  | Рабочие программы по предметам педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО |  |
| Создание информационной, научно-методической региональной образовательной среды, позволяющей вводить разные образовательные модели в рамках ФГОС СОО для сельских и малокомплектных школ | Март 2017 г. – декабрь 2017 г. |  |  |  |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов школ по тьторскому сопровождению образовательной деятельности учащихся | Ноябрь 2017 г. –декабрь 2018 г. |  |  |  |
| Разработка рекомендаций к программе развития универсальных учебных действий учащихся старшей школы и системе оценивания достижения планируемых результатов | 2017 год | Рекомендации | Примерная программа развития УУД  и критерии сформирован-ности УУД |  |
| Организация и проведение научно-практических конференций разного уровня, семинаров по проблемам введения ФГОС СОО | В течение 2017-2018 г.г. | Публикация серии статей, сопровождающих подготовку к введению ФГОССОО | Методические статьи и иные (электронные) публикации |  |
| Распространение результатов, полученных при реализации программы на уровне района, области, региона | В течение 2017-2018 г.г. | Информационные материалы | Информацион-ные буклеты, материалы, помещенные на сайт школы |  |
| Создание и постоянное обновление страницы на сайте школы, отражающей работу в рамках настоящей программы | В течение 2017-2018 г.г. | Страница на сайте, отражающая деятельность РИП | Методические материалы, график проведения консультаций и семинаров |  |
| Анализ результативности программы | Сентябрь-декабрь 2018 г. | Обработка материалов, полученных по итогам работы программы | КИМы для анализа работы программы, мониторинг |  |